## Data Realisasi Program Kerja LA
No | Wilayah | Program Kerja | Target | Realisasi | Status
1 | Jakarta Pusat | Kaderisasi Milenial Menteng | 50 Orang | 55 Orang | Selesai
2 | Jakarta Pusat | Lasmura Goes to Campus (Senayan) | 3 Kampus | 2 Kampus | Proses
3 | Jakarta Pusat | Bakti Sosial Tanah Abang | 200 Paket | 200 Paket | Selesai
4 | Jakarta Pusat | Pelatihan Public Speaking | 30 Kader | 25 Kader | Selesai
5 | Jakarta Pusat | Diskusi Politik Kebangsaan | 5 Sesi | 3 Sesi | Proses
6 | Jakarta Pusat | Fogging Gratis Cempaka Putih | 10 RT | 10 RT | Selesai
7 | Jakarta Pusat | Lasmura Cup (Futsal) | 16 Tim | 16 Tim | Selesai
8 | Jakarta Pusat | Penyuluhan Narkoba Kemayoran | 100 Remaja | 80 Remaja | Selesai
9 | Jakarta Pusat | Santunan Anak Yatim Johar Baru | 50 Anak | 50 Anak | Selesai
10 | Jakarta Pusat | Workshop Jurnalistik Kader | 20 Peserta | 15 Peserta | Selesai
11 | Jakarta Selatan | Lasmura Musik Festival (Tebet) | 1 Event | 1 Event | Selesai
12 | Jakarta Selatan | Pelatihan Digital Marketing UMKM | 50 UMKM | 40 UMKM | Proses
13 | Jakarta Selatan | Penanaman Pohon di Jagakarsa | 500 Bibit | 300 Bibit | Proses
14 | Jakarta Selatan | Donor Darah Massal (Blok M) | 100 Kantong | 120 Kantong | Selesai
15 | Jakarta Selatan | Lasmura Mengajar (Pasar Minggu) | 10 Pertemuan | 10 Pertemuan | Selesai
16 | Jakarta Selatan | Turnamen E-Sport Mobile Legends | 32 Tim | 32 Tim | Selesai
17 | Jakarta Selatan | Kajian Pemuda Hijrah Kby. Baru | 200 Peserta | 250 Peserta | Selesai
18 | Jakarta Selatan | Pemberdayaan Pemuda Putus Sekolah | 20 Orang | 10 Orang | Proses
19 | Jakarta Selatan | Lasmura Peduli Lansia Mampang | 100 Paket | 100 Paket | Selesai
20 | Jakarta Selatan | Workshop Desain Grafis Canva | 40 Peserta | 45 Peserta | Selesai
21 | Jakarta Timur | Konsolidasi Ranting Cakung | 10 Ranting | 10 Ranting | Selesai
22 | Jakarta Timur | Posyandu Remaja Jatinegara | 12 Sesi | 8 Sesi | Proses
23 | Jakarta Timur | Pelatihan Sablon Kaos (Ciracas) | 15 Pemuda | 15 Pemuda | Selesai
24 | Jakarta Timur | Dapur Umum Banjir Kampung Melayu | 500 Porsi/Hari | 600 Porsi/Hari | Selesai
25 | Jakarta Timur | Lasmura Bersih BKT | 4 Kali | 4 Kali | Selesai
26 | Jakarta Timur | Sosialisasi Bahaya Tawuran | 5 Sekolah | 5 Sekolah | Selesai
27 | Jakarta Timur | Pasar Murah Ramadan Pulo Gadung | 1000 Paket | 1000 Paket | Selesai
28 | Jakarta Timur | Sekolah Politik Millenial | 50 Mahasiswa | 30 Mahasiswa | Proses
29 | Jakarta Timur | Lomba Adzan Se-Jakarta Timur | 50 Peserta | 65 Peserta | Selesai
30 | Jakarta Timur | Pelatihan Manajemen Organisasi | 30 Ketua PAC | 28 Ketua PAC | Selesai
31 | Jakarta Barat | Festival Kuliner Betawi (Cengkareng) | 20 Stand | 25 Stand | Selesai
32 | Jakarta Barat | Lasmura Sehat (Senam Massal) | 300 Orang | 400 Orang | Selesai
33 | Jakarta Barat | Bantuan Korban Kebakaran Tambora | 50 KK | 50 KK | Selesai
34 | Jakarta Barat | Klinik Hukum Gratis (Grogol) | 20 Klien | 12 Klien | Proses
35 | Jakarta Barat | Pelatihan Barista Pemuda Kalideres | 10 Orang | 10 Orang | Selesai
36 | Jakarta Barat | Pengecatan Fasilitas Umum Kebon Jeruk | 3 Titik | 2 Titik | Proses
37 | Jakarta Barat | Lasmura Berbagi Nasi Jumat | 100 Bks/Minggu | 150 Bks/Minggu | Selesai
38 | Jakarta Barat | Workshop Fotografi Produk | 20 Peserta | 18 Peserta | Selesai
39 | Jakarta Barat | Turnamen Badminton Open | 32 Ganda | 32 Ganda | Selesai
40 | Jakarta Barat | Penyuluhan HIV/AIDS Kembangan | 50 Peserta | 40 Peserta | Selesai
41 | Jakarta Utara | Lasmura Maritim (Nelayan) | 100 Nelayan | 70 Nelayan | Proses
42 | Jakarta Utara | Bersih Pantai Marunda | 5 Ton Sampah | 3 Ton Sampah | Proses
43 | Jakarta Utara | Pelatihan Las & Listrik (Koja) | 20 Pemuda | 20 Pemuda | Selesai
44 | Jakarta Utara | Pojok Baca Lasmura (Cilincing) | 1 Lokasi | 1 Lokasi | Selesai
45 | Jakarta Utara | Vaksinasi Booster Gratis (Pluit) | 200 Dosis | 210 Dosis | Selesai
46 | Jakarta Utara | Lasmura Goes to School (Tj. Priok) | 10 Sekolah | 7 Sekolah | Proses
47 | Jakarta Utara | Workshop E-Commerce Kelapa Gading | 30 Peserta | 30 Peserta | Selesai
48 | Jakarta Utara | Sosialisasi Safety Riding | 100 Driver Ojol | 120 Driver Ojol | Selesai
49 | Jakarta Utara | Turnamen Catur Se-Jakarta Utara | 64 Peserta | 60 Peserta | Selesai
50 | Jakarta Utara | Lasmura Cinta Masjid | 10 Masjid | 10 Masjid | Selesai